Anexo “B” à Resolução CVM nº 6, de 14 de SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

1. Mês e ano de referência – 01/2022
2. Denominação do projeto na ANCINE – A VILÃ DAS NOVE
3. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – 14-0419
4. Nome/Razão Social da empresa emissora – NOME – LUPA FILMES LTDA
5. CNPJ da empresa emissora – 19.478.327/0001-00
6. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASES DO PROJETO | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA TÉRMINO |
| 1. PRÉ-PRODUÇÃO | 11/03/2014 | 10/04/2020 |
| 2. PREPARAÇÃO | 13/04/2020 | 06/06/2020 |
| 3. FILMAGEM | 08/06/2020 | 05/07/2020 |
| 4. PÓS-PRODUÇÃO | 06/07/2020 | 20/12/2020 |
| 5. FINALIZAÇÃO | 20/12/2020 | 01/03/2021 |

1. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASES DO PROJETO | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
| 1. PRÉ-PRODUÇÃO | 16/05/2022 | 11/06/2022 |
| 2. PREPARAÇÃO | 13/06/2022 | 30/07/2022 |
| 3. FILMAGEM | 01/08/2022 | 22/08/2022 |
| 4. PÓS-PRODUÇÃO | 29/08/2022 | 19/09/2022 |
| 5. FINALIZAÇÃO | 15/09/2022 | 30/03/2022 |

1. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – Infelizmente, devido à pandemia do Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, tivemos que adiar a nossa filmagem. Continuamos desenvolvendo o projeto e estamos confiantes que conseguiremos filmar assim que a situação normalizar considerando a disponibilidade da equipe e elenco.
2. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – André Novaes Ferraz Pereira

2. Identidade ou CPF – 115.052.187-21

1. Data do preenchimento: 10/01/2022